## Tarifs
Tarifs de référence — marché français 2025-2026 (ordres de grandeur, cellules jaunes à ajuster)
Cellules jaunes = à remplir / ajuster. Les autres onglets recalculent automatiquement.
Poste | Unité | Tarif bas (€ HT) | Tarif haut (€ HT) | Tarif retenu (€ HT) | Note | Statut | Base CCN (brut hebdo €) | Coût jour employeur (×1,65 ÷ 5)
Chef monteur fiction | jour | 380 | 520 | 482 | Salaire brut chargé employeur intermittent, ordre de grandeur | Salarié intermittent (CCN) | 1460 | 481.8
Monteur documentaire | jour | 330 | 450 | 396 |  | Salarié intermittent (CCN) | 1200 | 396
Assistant monteur | jour | 210 | 300 | 314 |  | Salarié intermittent (CCN) | 950 | 313.5
Monteur son / sound designer | jour | 380 | 520 | 413 |  | Salarié intermittent (CCN) | 1250 | 412.5
Mixeur (hors auditorium) | jour | 600 | 950 | 561 |  | Salarié intermittent (CCN) | 1700 | 561
Auditorium de mixage (salle) | jour | 800 | 1600 | 1100 | 5.1 : haut de fourchette | Prestation HT (+ TVA 20 %)
Étalonneur | jour | 700 | 1200 | 900 |  | Prestation HT (+ TVA 20 %)
Salle d'étalonnage 4K (salle) | jour | 900 | 2000 | 1300 |  | Prestation HT (+ TVA 20 %)
Conformation / online (labo) | jour | 700 | 1200 | 900 |  | Prestation HT (+ TVA 20 %)
Plan VFX simple (nettoyage, écran) | plan | 300 | 900 | 600 |  | Prestation HT (+ TVA 20 %)
Plan VFX moyen (compositing, ciel) | plan | 1500 | 4000 | 2500 |  | Prestation HT (+ TVA 20 %)
Plan VFX lourd (3D, foule, séquence) | plan | 5000 | 20000 | 10000 |  | Prestation HT (+ TVA 20 %)
Graphiste habillage / générique | jour | 400 | 650 | 429 |  | Salarié intermittent (CCN) | 1300 | 429
Musique originale (droits + compo, 52') | forfait | 5000 | 15000 | 8000 | très variable | Prestation HT (+ TVA 20 %)
Voix off studio (comédien + studio) | demi-journée | 600 | 1200 | 800 |  | Prestation HT (+ TVA 20 %)
Sous-titrage (1 langue, 52', avec adaptation) | programme | 600 | 1200 | 800 |  | Prestation HT (+ TVA 20 %)
Sous-titrage SME (sourds & malentendants, 52') | programme | 700 | 1400 | 1000 |  | Prestation HT (+ TVA 20 %)
QC technique labo (par version) | version | 400 | 1200 | 700 |  | Prestation HT (+ TVA 20 %)
Fabrication DCP (long-métrage) | forfait | 1500 | 3500 | 2200 | + KDM | Prestation HT (+ TVA 20 %)
Salle de montage équipée (location) | semaine | 500 | 1000 | 700 | Avid + réseau | Prestation HT (+ TVA 20 %)
Licence Avid Media Composer | mois | 25 | 35 | 30 |  | Prestation HT (+ TVA 20 %)
Stockage RAID 48 To (achat) | unité | 2500 | 4500 | 3200 |  | Prestation HT (+ TVA 20 %)
Cartouche LTO-9 18 To | unité | 80 | 130 | 100 | archive ×2 | Prestation HT (+ TVA 20 %)
Prestation archivage LTO (par To) | To | 30 | 60 | 40 | écriture + vérification | Prestation HT (+ TVA 20 %)
Directeur de postproduction | jour | 450 | 700 | 627 |  | Salarié intermittent (CCN) | 1900 | 627
Imprévus | % | 8 | 15 | 10 | sur le sous-total | Prestation HT (+ TVA 20 %)
Source : fourchettes constatées sur le marché français (devis prestataires, grilles conventionnelles intermittents 2025-2026). Vérifier à chaque projet.
Sources : CCN production audiovisuelle (IDCC 2642) et production cinématographique (IDCC 3097), minima 2025 ; coefficient de charges employeur ≈ 1,65 (URSSAF, Audiens, congés spectacles, AFDAS, médecine du travail) ; devis prestataires 2025-2026 ; recommandation CST RT-017 (loudness R128) ; cahiers des charges France Télévisions / Arte / plateformes. À vérifier à chaque projet.

## Volumes
Volumes de rushes et stockage — remplir les cellules jaunes
Unités : les débits de codecs sont donnés par les constructeurs en Mb/s (bits) ; ce classeur compte en Mo/s (octets, = « MB/s » en anglais) : Mb/s ÷ 8 = Mo/s. Volumes en To (1 To = 1 000 Go).
Caméra / source | Codec | Débit (Mo/s) | Heures tournées | Nombre de caméras | Volume (To) | Note
ARRI Alexa 35 | ARRIRAW 4.6K 25p | 520 | 40 | 2 | 149.76
Sony FX6 | H.264 100 Mb/s | 12.5 | 40 | 1 | 1.8
Son | WAV 8 pistes | 1.2 | 40 | 1 | 0.1728
|  |  |  | Total rushes (To) | 151.7328
|  |  |  | Proxys de montage (To) | 7.5866 | ≈ 5 % des originaux en DNxHR LB
|  |  |  | Stockage de travail (To) | 207.1153 | +30 % rendus, exports, marge
|  |  |  | Sauvegardes 3-2-1 (To) | 303.4656 | 2 copies supplémentaires des originaux
|  |  |  | Cartouches LTO-9 (×2 sites) | 18 | 18 To utiles par cartouche
Référence des débits (Mo/s, ordre de grandeur)
Source | Codec | Débit (Mo/s) | Go / heure | Débit constructeur (Mb/s)
ARRI Alexa 35 | ARRIRAW 4.6K 25p | 520 | 1872 | 4160
Sony Venice 2 | X-OCN ST 6K 25p | 230 | 828 | 1840
RED V-Raptor | R3D 8K HQ 25p | 300 | 1080 | 2400
ProRes 4444 XQ UHD 25p | ProRes 4444 XQ | 165 | 594 | 1320
ProRes 422 HQ 1080p25 | ProRes 422 HQ | 14 | 50.4 | 112
DNxHR HQX UHD 25p (montage) | DNxHR HQX | 90 | 324 | 720
DNxHR LB 1080p25 (proxy) | DNxHR LB | 4.5 | 16.2 | 36
H.264 100 Mb/s (caméra légère) | H.264 | 12.5 | 45 | 100
Son 8 pistes 48 kHz/24 bits | WAV poly | 1.2 | 4.32 | 9.6

## Durées
Durées de référence par étape (semaines ou jours) — pour dimensionner le planning
Étape | Fiction 90' | Documentaire 52' | Série (par épisode 45') | Unité | Note
Dérushage / synchro (assistant) | 2 | 2 | 1 | semaines | en parallèle du tournage
Montage image | 10 | 7 | 4 | semaines | ratio rushes fiction 20:1, doc 60:1
Allers-retours / revues | 3 | 2 | 1 | semaines | 2 passes contractuelles
Montage son + bruitage | 5 | 3 | 2 | semaines | après lock
ADR / voix off | 3 | 2 | 1 | jours
Musique (compo + enregistrement) | 6 | 4 | 2 | semaines | en parallèle
Mixage | 8 | 4 | 2 | jours | 5.1 : +40 %
Conformation | 3 | 2 | 1 | jours
Étalonnage | 7 | 4 | 2 | jours
VFX (selon nombre) | 8 | 3 | 3 | semaines | en parallèle après lock
Habillage / générique | 2 | 1 | 1 | semaines
Masters + versions + sous-titres | 5 | 3 | 2 | jours
QC + corrections | 5 | 3 | 2 | jours
DCP / livraison | 5 | 3 | 0 | jours | DCP long-métrage
Archivage | 3 | 2 | 1 | jours

## Devis
Devis de postproduction — exemple : documentaire 52' (modifier les quantités en jaune ; tarifs pris dans l'onglet Tarifs)
Bloc | Poste | Quantité | Unité | Tarif (€ HT) | Total (€ HT) | Hypothèse
Encadrement | Directeur de postproduction | 12 | jour | 627 | 7524 | suivi sur 4 mois
Montage | Monteur documentaire | 35 | jour | 396 | 13860 | 7 semaines
Montage | Assistant monteur | 15 | jour | 314 | 4710 | dérushage + exports
Montage | Salle de montage équipée | 8 | semaine | 700 | 5600
Montage | Licence Avid | 5 | mois | 30 | 150
Son | Monteur son | 15 | jour | 413 | 6195 | 3 semaines
Son | Mixeur | 4 | jour | 561 | 2244
Son | Auditorium | 4 | jour | 1100 | 4400 | stéréo
Son | Voix off studio | 1 | demi-journée | 800 | 800
Son | Musique originale | 1 | forfait | 8000 | 8000
Image | Conformation | 2 | jour | 900 | 1800
Image | Étalonneur | 4 | jour | 900 | 3600
Image | Salle d'étalonnage | 4 | jour | 1300 | 5200
Habillage | Graphiste | 4 | jour | 429 | 1716 | générique + synthés
Livraison | Sous-titrage SME | 1 | programme | 1000 | 1000 | TV
Livraison | Sous-titrage langue | 2 | programme | 800 | 1600 | EN, DE plateforme
Livraison | QC labo | 2 | version | 700 | 1400 | TV + plateforme
Stockage | RAID 48 To | 1 | unité | 3200 | 3200
Archivage | Cartouches LTO-9 | 4 | unité | 100 | 400 | 2 sites
Archivage | Prestation LTO | 12 | To | 40 | 480
|  |  |  | Sous-total | 73879
|  |  |  | Imprévus | 7387.9 | taux dans Tarifs
|  |  |  | TOTAL HT | 81266.9
|  |  |  | TVA 20 % | 16253.38
|  |  |  | TOTAL TTC | 97520.28
Répartition par bloc
Encadrement | 7524 | 10.18%
Montage | 24320 | 32.92%
Son | 21639 | 29.29%
Image | 10600 | 14.35%
Habillage | 1716 | 2.323%
Livraison | 4000 | 5.414%
Stockage | 3200 | 4.331%
Archivage | 880 | 1.191%

## Rétroplanning
Rétroplanning — saisir la date de livraison (jaune) ; les dates se déduisent à l'envers
Date de livraison | 2027-03-31
Étape (de la fin vers le début) | Durée (jours ouvrés) | Fin | Début | Jalon / validation | Responsable
QC + corrections + transmission | 5 | 2027-03-31 | 2027-03-24 | Rapport de livraison | Dir. postprod
Masters, versions, sous-titres | 5 | 2027-03-24 | 2027-03-17 | Validation diffuseur | Assistant + labo
Étalonnage + conform | 8 | 2027-03-17 | 2027-03-05 | Validation image | Étalonneur
Mixage | 6 | 2027-03-05 | 2027-02-25 | Validation son | Mixeur
Montage son / bruitage / VO | 15 | 2027-02-25 | 2027-02-04 |  | Monteur son
Habillage / générique | 10 | 2027-02-04 | 2027-01-21 | Textes validés | Graphiste
VFX (parallèle) | 20 | 2027-01-21 | 2026-12-24 | V001 → validation | Superviseur VFX
PICTURE LOCK | 0 | 2026-12-24 | 2026-12-24 | Signature réal + prod | Dir. postprod
Fine cut + revues | 10 | 2026-12-24 | 2026-12-10 | Projection fine cut | Monteur
Rough cut + revues | 15 | 2026-12-10 | 2026-11-19 | Projection rough cut | Monteur
Montage image | 35 | 2026-11-19 | 2026-10-01 | Bout-à-bout | Monteur
Dérushage / synchro | 10 | 2026-10-01 | 2026-09-17 |  | Assistant
Fin de tournage | 0 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | Rapports DIT complets | Production
Lecture : les étapes parallèles (VFX, musique) se calent sur le lock ; ajouter 10 % de marge sur le chemin critique (montage → lock → mixage → étalonnage → livraison).
Formulas:
Fin = [Début, row above]
Début = WORKDAY([Fin],-[Durée (jours ouvrés)])

## Livrables
Tableau des livrables — exemple TV + plateforme (spécifications typiques ; toujours lire la liste contractuelle)
Livrable | Diffuseur | Format | Codec / conteneur | Résolution / cadence | Audio | Loudness | Sous-titres | Responsable | Fait
PAD HD | Chaîne TV | MXF OP1a | XDCAM HD422 50 Mb/s ou AVC-Intra 100 | 1920×1080 25p (ou 50i) | PCM 48/24, 2 ou 8 pistes | −23 LUFS ±1, −1 dBTP (R128) | SME piste séparée (.stl / .ttml) | Labo
Master UHD | Plateforme | MOV / IMF | ProRes 422 HQ ou IMF App2e | 3840×2160 25p | PCM 48/24 stéréo (+5.1) | −16 LUFS, −1 dBTP (spec plateforme) | FR, EN, DE en .srt / .ttml | Labo
Master référence | Production | MOV | ProRes 4444 XQ | résolution native | PCM 48/24 | sans traitement | — | Étalonneur
Stems audio | Production / international | WAV | PCM 48/24 | — | DIA / MUS / FX | — | — | Mixeur
Version M&E | International | WAV + MOV textless | PCM 48/24 | — | MUS + FX | — | — | Mixeur
Textless | International | MOV | ProRes 422 HQ | identique master | — | — | fonds sans texte | Étalonneur
Screener TC | Production | MP4 | H.264 10 Mb/s | 1920×1080 | AAC 256 | — | — | Assistant
Vertical 9:16 (extrait) | Réseaux | MP4 | H.264 20 Mb/s | 1080×1920 25p | AAC 320 | −14 LUFS | incrustés | Monteur
DCP | Festival / salle | DCP | JPEG2000, SMPTE | 2K/4K 24p | WAV 48/24 5.1 | −27 LUFS (Leq(m) 85) | — | Labo DCP

## Check-list QC
Contrôle qualité avant livraison — cocher (jaune)
Contrôle | Critère | Outil / méthode | OK | Remarque
Durée et TC | Durée exacte annoncée ; Start TC 01:00:00:00 (ou 10:00:00:00 selon spec) | Get Sequence Info / lecteur
Mire, noir, décompte | Selon spec : mire 60 s, noir 30 s, 1 kHz, décompte | Lecture de la tête
Niveaux vidéo | Luminance 0-100 IRE, chroma dans le gamut, pas de dépassement | Waveform / Safe Colors
Loudness | Integrated à la cible ±1 LU ; True Peak ≤ −1 dBTP | Loudness meter (programme entier)
Synchro son | Aucun décalage image/son (lèvres, claps, impacts) | Visionnage intégral
Sous-titres | Calage, orthographe, zone sûre, police et taille spec | Relecture + lecture intégrale
Textes et titres | Générique validé, cartons, orthographe, zones sûres | Relecture production
Continuité image | Aucun plan noir, aucun freeze non voulu, dupes | Visionnage plein écran
Métadonnées fichier | Nom, codec, cadence, résolution, audio conformes à la spec | MediaInfo
Checksum | MD5/xxHash calculé et joint au rapport | Outil de checksum
Rapport de livraison | Liste des fichiers, versions, checksums, contacts | Document

## Droits
Tableau des droits — musiques, archives, polices, images
Élément | Type | Ayant droit | Territoire | Durée | Supports | Coût (€ HT) | Preuve (contrat, facture) | Statut
Musique générique | Musique originale | Compositeur X | Monde | Illimitée | Tous | 8000 | Contrat de commande | Signé
Archive INA 2 min 30 | Archive | INA | Monde | 10 ans | TV + VOD | 3750 | Facture INA | En cours
Police Skoda Next | Police | Fonderie | Monde | Illimitée | Vidéo | 0 | Licence vidéo | À vérifier